{ 电脑硬件分析推荐系统 }

项目计划

| 文件标识 | Company-Project-项目计划 |
| --- | --- |
| 当前版本 | 1.0 |
| 作 者 | 李锦轩、李俊泽、黄国政 |
| 完成日期 | 2026-05-20 |
| 指导老师 | 陈海霞 |

# 0. 文档介绍

## 0.1 文档目的

制定项目计划，明确项目范围、目标、过程模型、资源分配和进度安排，作为项目团队在整个开发周期中的行动纲领。

## 0.2 文档范围

涵盖完整生命周期：需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、部署交付和文档撰写。

## 0.3 读者对象

项目团队成员、指导老师、项目评审专家。

## 0.4 参考文献

[SPP-PROC-PP] SEPG，《项目规划规范》，南京航空航天大学，2025

## 0.5 术语与缩写解释

| 缩写/术语 | 解释 |
| --- | --- |
| SPP | 精简并行过程，Simplified Parallel Process |
| PP | 项目规划，Project Planning |
| WBS | 工作分解结构，Work Breakdown Structure |
| MVP | 最小可行产品，Minimum Viable Product |

# 1. 项目介绍

## 1.1 项目范围

本项目是面向电脑硬件选购场景的Web+移动双端推荐系统。通过分析用户需求（游戏/办公、预算、核心数等），从数据库中匹配兼容的CPU/显卡/主板组合，提供性价比评分排序。同时提供硬件参数浏览、排行计算、评测社区、管理员审核后台等功能。

包含：用户认证、硬件数据库、排行算法、推荐算法、评测评论、收藏、管理员审核后台、Android APP。

不包含：电子商务交易、在线支付、硬件库存管理、订单物流跟踪。

## 1.2 项目目标

（1）完成可交付的Web端系统，包含11个功能页面。

（2）完成Android端APP封装，APK体积<10MB，支持局域网连接。

（3）推荐算法覆盖至少20款CPU×10款GPU×10款主板的组合空间。

（4）API响应时间<500ms，推荐计算时间<2s。

（5）完成8份规范技术文档。

## 1.3 客户与最终用户介绍

目标用户：具有电脑硬件选购需求的普通消费者（游戏玩家、设计师、办公用户）、DIY爱好者、电脑装机店和硬件经销商。该项目为南京航空航天大学计算机科学与技术学院大学生科技创新基金项目。

# 2. 项目过程定义

## 2.1 过程模型

采用基于SPP（精简并行过程）裁剪的迭代开发模型：

（1）需求阶段（2025.09-2025.10）：用户调研、竞品分析，编写需求分析/获取报告。

（2）设计阶段（2025.10-2025.11）：系统架构设计、技术选型、数据库设计，编写系统设计报告。

（3）开发阶段（2025.11-2026.04）：分模块迭代开发后端API、前端页面和Android APP。

（4）测试阶段（2026.05）：功能测试、性能测试和兼容性测试。

（5）交付阶段（2026.05）：文档整理、代码提交和项目验收。

## 2.2 方法与工具

| 过程域 | 方法与工具 |
| --- | --- |
| 项目管理 | Git + GitHub 版本控制 |
| 后端开发 | IntelliJ IDEA + Spring Boot 3.2.2 + Maven |
| 前端开发 | VS Code + Vue 3 + Vite + Tailwind CSS |
| 数据库 | MySQL 8.0 + Navicat + MyBatis-Plus |
| API测试 | Postman + curl |
| Android开发 | Android Studio + Kotlin + Gradle |
| 文档编写 | Microsoft Word + Markdown |
| UML建模 | Draw.io (ER图/架构图) |
| 运行时环境 | JDK 21 + Node.js 22 + Android SDK 35 |

# 3. 人力资源计划

| 角色 | 职责 | 人员姓名 | 贡献度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理/后端开发 | 项目规划、后端架构、API开发、数据库设计 | 李锦轩 | 40 |
| 前端开发/测试 | Vue前端开发、UI实现、接口联调、前端测试 | 李俊泽 | 30 |
| Android开发/文档 | Android APP开发、文档编写、系统测试 | 黄国政 | 30 |
| 指导老师 | 技术指导、方案审核、进度监督 | 陈海霞 | — |

# 4. 软硬件资源计划

| 软硬件资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发主机(PC) | 关键 | Windows 11, 16GB RAM | 已有 | 全周期使用 |
| MySQL数据库 | 关键 | MySQL 8.0.36 | 已有（免费） | 数据存储与管理 |
| IntelliJ IDEA | 关键 | Community 2024 | 已有（免费） | 后端Java开发 |
| Android Studio | 关键 | Latest Stable | 已有（免费） | Android APP开发 |
| GitHub仓库 | 关键 | Public Repository | 免费创建 | 代码托管与版本控制 |
| Android设备 | 普通 | 模拟器+真机 | 已有 | APP功能测试 |
| Postman | 普通 | 免费版 | 已有（免费） | API调试 |
| Navicat | 普通 | 免费版 | 已有 | 数据库管理 |

# 5. 财务计划

| 开支类别 | 主要开支项、用途 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件工具 | 开发工具均使用免费/社区版 | 0元 | 2025.09 |
| 云服务 | GitHub代码托管（免费） | 0元 | 全周期 |
| 测试设备 | 利用已有个人设备 | 0元 | 2026.05 |
| 文档打印 | 项目报告纸质打印装订 | 约50元 | 2026.05 |

说明：本项目以开源免费工具为主，整体财务开销极低。主要开支为文档打印费用。

# 6. 任务与进度

| 任务名称 | 起止时间 | 工作人员 | 工作量 | 预期工作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与获取 | 2025.09-2025.10 | 李锦轩、李俊泽、黄国政 | 4周 | 需求分析报告、需求获取报告 |
| 系统设计 | 2025.10-2025.11 | 李锦轩 | 4周 | 系统设计报告、技术选型方案 |
| 数据库设计 | 2025.11 | 李锦轩 | 2周 | init.sql、数据库设计报告 |
| 用户认证模块 | 2025.11-2025.12 | 李锦轩 | 2周 | 登录/注册/JWT/权限控制 |
| 硬件管理与排行 | 2025.12-2026.01 | 李锦轩 | 3周 | 硬件CRUD、排行算法、推荐算法 |
| 前端页面开发 | 2026.01-2026.03 | 李俊泽 | 8周 | 11个Vue页面组件 |
| 评测评论系统 | 2026.03-2026.04 | 李锦轩、李俊泽 | 3周 | 评测/评论/收藏/图片上传 |
| 管理员后台 | 2026.04 | 李俊泽 | 2周 | 仪表盘/审核/硬件管理 |
| Android APP | 2026.05 | 黄国政 | 2周 | Android APK（6.9MB） |
| 测试与修复 | 2026.05 | 李锦轩、李俊泽、黄国政 | 2周 | 测试报告、Bug修复 |
| 文档整理 | 2026.05 | 黄国政 | 1周 | 8份技术文档 |
| 项目验收 | 2026.05 | 全体 | 1周 | 项目演示、结项报告 |